## Slide 1: ทวนสอบและปรับปรุงกระบวนงาน: การเงิน และ ธุรการสาขา ครั้งที่ 6 การเตรียมการฝึกอบรมพนักงาน
ณ ห้องประชุมใหญ่
บริษัทเอ็น ซี เอส โกลด์เบรด จำกัด
เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2558
ภายใต้โครงการพัฒนาระบบการติดตามและควบคุมงบประมาณและการเงิน
(Fiscal Monitoring and Control System: FMCS)
กิจกรรมปรับปรุงระบบบริหารคุณภาพของบริษัทฯ

## Slide 2
การทำงานของสาขา
ทบทวนความสมบูรณ์ของ SOP สำหรับสำนักงานสาขา
1.1. SOP สมุห์บัญชีสาขา
1.2. SOP การเงินสาขา
1.3. SOP Stock/ SOP Checker/ SOP Cashier
1.4. ผังโครงสร้างองค์กรสาขา พร้อม JA
ติดตามความพร้อมของการจัดฝึกอบรมพนังงานสาขา
2.1. สื่อการสอน
2.2. ศักยภาพวิทยากร
2.3. ความพร้อมของสถานที่ และ ผู้เข้ารับการอบรม
3. ปฏิทินการทำงาน
หัวข้อการหารือ

## Slide 3
ผู้จัดการสาขา
ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา
(ซุปเปอร์ไวเซอร์ 1:7)
สมุห์บัญชีสาขา
1 คน
พนักงานช่วยขาย
พนักงานขาย
กรอบผังโครงสร้างองค์กร: สาขา
พนักงานการเงินสาขา
3 คน (1:4)

## Slide 4
ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา
ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการสาขา
ช่วยผจ.สาขา วางแผน ประสาน และกำกับสายส่ง เพื่อเพิ่มยอดขาย
บริหารจัดการสายส่งให้ได้ตามเป้าหมายของสาขา
ตรวจทานรายงานการขายประจำวัน (Sales Daily Report)
จัดทำแบบรายงานปัญหาอุปสรรคประจำวันของกลุ่มสายส่งที่รับผิดชอบ
ควบคุมการเบิกจ่ายค่าน้ำมัน
ควบคุมการเบิกจ่ายแก่สายส่งให้ตรงตามใบจ่ายสินค้า
พนักงานการเงินสาขา
รวบรวมบันทึก คีย์ข้อมูลการขาย
ตรวจสอบรายงานการขาย
จ่ายงานบิลฝากเก็บ
สมุห์บัญชีสาขา
ตรวจสอบและจัดส่งบันทึกข้อมูลการขาย
จัดทำเอกสารธุรกรรมการเงินให้ผู้จัดการสาขา
จัดทำรายงาน รวบรวมเอกสารด้านบัญชีและนำส่ง สนญ.
จัดทำรายงาน รวบรวมเอกสารด้านการเงินและนำส่ง สนญ.
คีย์ตัดลูกหนี้สาขา
จัดทำรายการขอซื้อ ดูแลสโตร์
ผู้จัดการสาขา
วางแผน ประสาน และกำกับแผนการขาย เพื่อเพิ่มยอดขาย
บริหารจัดการสาขา (คน งาน เงิน) ให้ได้ตาม WIGs
รวบรวมข้อมูล HR เพื่อจัดทำรายงานเงินเดือนนำส่งสนญ.
ติดต่อทำธุรกรรมกับธนาคาร
ตรวจสอบ อนุมัติ และจัดทำเอกสาร/รายงานส่งสำนักงานใหญ่ ตามที่บริษัทฯ กำหนด
ลูกค้าสัมพันธ์ และ ชุมชนสัมพันธ์
ปฏิบัติตามงานที่ได้รับมอบหมายจาก ผู้จัดการฝ่ายฯ
ผช. พนักงานขาย
รับผิดชอบการเข้าเยี่ยมลูกค้า ตามแผนงานที่ได้รับจาก ผจ. สาขา
ขับรถ และดูแลรักษารถประจำสายส่ง
ช่วยเหลืองานพนักงานขาย
เรียกเก็บเงินค่าสินค้า ตาม บิลขาย
นำส่งเงินค่าสินค้าให้พนักงานธุรการขายที่ได้รับหมายจาก ผจ.สาขา
พนักงานขาย
รับผิดชอบยอดขายจากลูกค้าตามแผนงานที่ได้รับจาก ผจ. สาขา
เปิดการขายลูกค้ารายใหม่ในพื้นที่สายส่งที่รับผิดชอบ
บันทึกคอลล์การ์ด และ บันทึก Report
จัดทำแบบรายงานปัญหาอุปสรรคประจำวันของสายส่งที่รับผิดชอบ
กรอบผังโครงสร้างองค์กร: สาขา

## Slide 5
ว/ด/ป | กิจกรรม
อ. 9 มิย. 58 | ตรวจร่าง SOP: สมุห์บัญชีสาขา, การเงินสาขา, Stock
จ. 15 มิย. 58 | MD ลงนามใน SOP
อ. 16 มิย. 58 | ผลิตเอกสาร
ศ. 19 มิย.- 19 กค. 58 | ออกตรวจสาขาที่คงค้างอยู่ ด้วยวิธีการเดิม (IQA#1)
อ. 30 มิย. 58 | Workshop: Trainers และ Auditors IQA#2
อา. 12 กค. 58 | อบรม IQA#2 แก่ สายสมุห์ฯ: ผส., ชส., สมุห์บัญชี
อา. 19 กค. 58 | อบรม IQA#2 แก่ สายการเงิน: การเงินสาขา
ส. 1 สค. - 31 ตค. 58 | IQA#2: ออกตรวจทั้ง 14
(ร่าง) ปฏิทิน IQA#2

## Slide 6: กำหนดการ IQA#2 กลุ่มสายสมุห์บัญญชี
เวลา | กิจกรรม | วิทยากร
8:30-9:30น. | ผังโครงสร้างสาขา พร้อม JA | จักรพงษ์
9:30-1030 น. | SOP Stock/ SOP Checker/ SOP Cashier | ปิยะวรรณ
10:30-11:00 น. | บรรยาย SOP สมุห์บัญชีสาขา: งานประจำวัน (Daily) | อรวรรณ
11:00-11:30 น. | บรรยาย SOP สมุห์บัญชีสาขา: งานประจำสัปดาห์ (Weekly) | ภัทราภรณ์
11:30-12:00 น. | บรรยาย SOP สมุห์บัญชีสาขา: งานประจำเดือน (Monthly) | วนิดา
12:00-13:00 น. | พักรับประทานอาหารกลางวัน | 
13:00-15:00 น. | Workshop งานบัญชี: งานประจำวัน (Daily) | อรวรรณ และทีม
15:00-16:00 น. | Workshop งานบัญชี: งานประจำสัปดาห์ (Weekly) | ภัทราภรณ์ และทีม
16:00-17:00 น. | Workshop งานบัญชี: งานประจำเดือน (Monthly) | วนิดา และทีม
ระยะเวลา: 1 วัน (6-8 ชม.)
รูปแบบ: บรรยาย: workshop, 70%:30%
จำนวนสาขา: ผส. กับ สมุห์
จำนวนผู้เข้าฯ : 26 คน
อา. 12 กค. 58

## Slide 7: กำหนดการ IQA#2: กลุ่มสายการเงินสาขารูปแบบ:
เวลา | กิจกรรม | วิทยากร
8:30-9:30น. | ผังโครงสร้างสาขา พร้อม JA | อ.อัคพช + อ.พชรพล
9:30-10:30 น. | บรรยาย SOP: Stock/ Checker/ Cashier | หยาดอรุณ
9:45-10:15 น. | 1 บรรยาย SOP การเงินสาขา: คัดแยกบิลขาย (1) | หยาดอรุณ
10:15-10:30 น. | พักรับประอาหารว่าง | 
10:30-10:45 น. | 2 บรรยาย SOP การเงินสาขา: บันทึกข้อมูลบิลขายเข้าระบบ Express (2,3) | หยาดอรุณ
10:45-11:15 น. | 3 บรรยาย SOP การเงินสาขา: การแก้ไขบิลขาย และบันทึกเข้าระบบ(4, 18) | หยาดอรุณ
11:15-11:45 น. | 4 บรรยาย SOP การเงินสาขา: การควบคุม และ กระทบยอด Excel เทียบ Express (5-11) | นิภา
11:45-12:00 น. | 5 บรรยาย SOP การเงินสาขา: การวางบิล HO (12-17) | นิภา
12:00-12:15 น. | 6 บรรยาย SOP การเงินสาขา: การจัดการเอกสาร และไฟล์ข้อมูล เพื่อนำส่งให้สมุห์บัญชีสาชา (19-21) | นิภา
12:30-13:00 น. | พักรับประทานอาหารกลางวัน | 
13:00-14:30 น. | Workshop 1 : เทคนิคการคัดแยกบิลขาย บันทึกข้อมูล และกระทบยอดกับระบบ Express | หยาดอรุณและทีม
15:00-16:00 น. | Workshop 2: กระทบยอด Excel เทียบ Express, ตรวจสอบเอกสารและข้อมูล และการวางบิล | 
16:00-17:00 น. | Workshop 3:การจัดการเอกสาร และไฟล์ข้อมูล | 
ระยะเวลา: 1 วัน (6-8 ชม.)
ผู้เข้าร่วม: การเงินสาขา
จำนวนผู้เข้าฯ : 26+ คน
อา. 19 กค. 58
บรรยาย: workshop, 70%:30%

## Slide 8
ทีม | Trainer | A | B
1 | แป้น | NP | BK, CB, SK
2 | ก้อย | AY, PY | RY, KL
3 | เปิ้ล | KR, KB | SR, UB

## Slide 9
การเงิน-บัญชี
Aging CA/BB/CR ณ วันเข้าตรวจ วิเคราะห์ข้อมูล ส่ง ผจก ชี้แจง ขอดูบิล ที่ธุรการขาย ตามรายการ Aging (มติที่ประชุม…… เงินเชื่อ/ SOP2.8)
นับเงินสด --จากการขาย --เงินสดย่อย -- เงินสดสำนักงาน (GB-FI-003)
ตรวจรายการทรัพย์สิน ว่ามีอยู่จริง/เพิ่ม (ยกร่างฯ SOP ทรัพย์สิน)
ตรวจเอกสารรับ-จ่าย (GB-FI-002)
ตรวจ Report รับของ-เบิก-ขาย ตามรายการ โดยสุ่มการบันทึกข้อมูลในระบบ (มติที่ประชุม ….. SOP Stock)
เมื่อมีรถ sale กลับมา ไปดูการนับของเสีย ของเหลือ ตรงกับที่รายงานหรือไม่ (มติที่ประชุม ….. SOP Stock)
HR (+ไอที และยานพาหนะ)
ระเบียบวินัยของพนักงาน อาทิเช่น การแต่งกาย ความสะอาดของสำนักงาน (ข้อบังคับบริษัทฯ)
ความเรียบร้อยของอาคารสถานที่: กรงของเสีย, สำนักงาน, ห้องน้ำ ฯลฯ
ความพร้อมใช้งานของคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สำนักงาน
เครื่องมืออุปกรณ์ด้านไอทีที่ใช้ทำงานและการสื่อสาร
สภาพและความพร้อมใช้งานของยานพาหนะ
หัวข้อการตรวจติดตาม
SOP ทรัพย์สิน